## Sheet1
Slutprojekt Gantt
| Today's Date | 2020-01-09
Project Manager
| Week Starts from | Monday
| Start Date | 2019-12-10
0
[14 empty] | dec. 2019 | [22 empty] | jan. 2020
WBS | Tasks Name | Assigned to: | Date | Duration | Act. Duration | Complete | Projected End | Actual End | Act. Assigned | Complete | Act. Complete | Remaining | Act. Remaining | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2019-12-21 | 2019-12-22 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 2019-12-29 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 2020-01-04 | 2020-01-05 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-01-10
1 | Förberedelser / Planering |  | 2019-12-10 | 7 |  | 100% | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Projektidé |  | 2019-12-10 | 1 |  | 100% | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Gruppkontrakt |  | 2019-12-10 | 1 | 1 | 100% | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1.3 | Planering (GANTT) |  | 2019-12-10 | 8 |  | 100% | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019-12-10 to 2019-12-16
1.4 | UML / TypeScript Individuell Research |  | 2019-12-11 | 1 | 1 | 100% | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1.5 | UML över spelets struktur |  | 2019-12-10 | 4 |  | 100% | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019-12-10
2 | Skapande/Funktionalitet |  | 2019-12-16 | 7 |  | 100% | 2019-12-29 | 2019-12-29 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0
2.1 | Programmering Basics / Spelmekanik |  | 2019-12-16 | 4 |  | 100% | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
2.2 | Definiera klasser |  | 2019-12-19 | 1 |  | 100% | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019-12-17; 2019-12-19
2.3 | Meny |  | 2019-12-19 | 3 |  | 100% | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0
2.4 | Kollision |  | 2019-12-19 | 4 |  | 100% | 2019-12-22 | 2019-12-22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
2.5 | Knapp |  | 2019-12-19 | 3 |  | 100% | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0
2.6 | Paddel |  | 2019-12-19 | 3 |  | 100% | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0
2.7 | Värld |  | 2019-12-19 | 3 |  | 100% | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019-12-18 to 2019-12-21
2.8 | Spelare |  | 2019-12-19 | 3 |  | 100% | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019-12-18 to 2019-12-21
2.9 | Boll |  | 2019-12-19 | 3 |  | 100% | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | bar: 2019-12-18 to 2019-12-21
2.8 | Leveldesign/update funktion |  | 2019-12-19 | 1 |  | 100% | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2.9 | Enkla former och färger |  | 2019-12-20 | 1 |  | 100% | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2.9 .1 | Prototyp spelklar |  | 2019-12-30 |  |  | 100% | 2019-12-29 | 2019-12-29 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Testning/Debugging |  | 2019-12-30 | 7 |  | 100% | 2020-01-04 | 2020-01-04 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0
1.1 | Bugfixes |  | 2019-12-30 | 5 |  | 100% | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
1.2 | Spela sönner spelet |  | 2019-12-31 | 5 |  | 100% | 2020-01-04 | 2020-01-04 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0
3.3 | Låta kompisar spela |  | 2019-12-31 |  |  | 100% | 2019-12-30 | 2019-12-30 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Förbättringar/Addera mera |  | 2020-01-01 | 2 |  | 100% | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
4 | Design |  | 2020-01-02 | 7 |  | 100% | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0
4.1 | Musik |  | 2020-01-02 | 3 |  | 100% | 2020-01-04 | 2020-01-04 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0
4.2 | Ljuddesign |  | 2020-01-02 | 3 |  | 100% | 2020-01-04 | 2020-01-04 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0
4.3 | Grafik (Alfred / Paddel / Dynamit & andra objekt / bakgrund) |  | 2020-01-03 | 4 |  | 100% | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
4.4 | Partiklar & grädde på moset |  | 2020-01-03 |  |  | 100% | 2020-01-02 | 2020-01-02 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Presentation |  | 2020-01-06 | 7 |  | 100% | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0
5.1 | PowerPoint |  | 2020-01-06 | 2 |  | 100% | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
5.2 | Manus? Vad ska vi säga? |  | 2020-01-06 | 2 |  | 100% | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
5.3 | Media |  | 2020-01-06 | 2 |  | 100% | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
5.4 | SpelDemo |  | 2020-01-06 | 2 |  | 100% | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
5.6 | Deadline ¦ Presentation |  | 2020-01-09 |  |  | 100% | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
TEMPLATE ROWS (do not modify)
1 | Project 1 |  | 2014-12-31 | 15 | 15 | 6980% | 2015-01-14 | 2015-01-14 | 11 | 1047 | 1047 | -1032 | -1032
1.1 | Sub Project (Level 1) |  | 2015-01-01 | 14 |  | 8100% | 2015-01-14 | 2015-01-14 | 10 | 1134 | 0 | -1120 | 0
1.1.1 | Sub Project (Level 2) |  | 2014-12-31 | 5 |  | 6100% | 2015-01-04 | 2015-01-04 | 3 | 305 | 0 | -300 | 0
1.1.1.1 | Sub Project (Level 3) |  | 2015-01-01 | 2 |  | 5100% | 2015-01-02 | 2015-01-02 | 2 | 102 | 0 | -100 | 0
1.1.1.1.1 | Sub Project (Level 4) |  | 2015-01-01 | 4 |  | 5100% | 2015-01-04 | 2015-01-04 | 2 | 204 | 0 | -200 | 0